## Planning
Projet : Road Traffic Simulation
Kuci Elvin | 148477 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2024-05-06 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-22 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-24 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-27 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-28 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-29 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-30 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-06-06 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation | En cours |  | Jeudi 1: Férié - Ascension; Jeudi 3: x; 2024-05-17 5: x; 2024-05-17 8: x; Lundi 1: Chômé - Penthecôte; Mardi 1: x; 2024-05-21 6: x; Mercredi 1: x; Jeudi 1: Férié - Fête Dieu
Travaux préparatoires
Installation des outils de développement | Terminé | bar: Jeudi 1 to Jeudi 2
Test technologique | Terminé | bar: Jeudi 3 to 2024-05-17 8
Analyse
Créer le diagramme use-case | Terminé | bar: 2024-05-17 6; Mardi 1
Créer le diagramme séquence système | Terminé | bar: Mardi 2
Créer le diagramme d'activités | En cours | bar: Mardi 3 to 2024-05-21 6
Conception
Créer les diagrammes de séquence d'interaction | bar: 2024-05-21 7 to Mercredi 2
Créer le modèle relationnel de la DB | Terminé | bar: 2024-05-21 7; Mercredi 4 to 2024-05-22 8
Créer les maquettes | Terminé | bar: 2024-05-21 8; Mercredi 2; Mercredi 4; Jeudi 1 to Jeudi 4
Créer diagramme de classes | bar: 2024-05-23 5 to 2024-05-23 8
Planifier les tests fonctionnels | bar: Vendredi 1 to Vendredi 4
Implémentation / Réalisation
Implémenter la DB | bar: 2024-05-24 5 to 2024-05-24 8
Préparer les requêtes pour la DB | bar: Lundi 1 to Lundi 4
Implémenter la page "Connection" | bar: 2024-05-27 5 to 2024-05-27 8
Implémenter la page "Global" | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Chargement des jeux de settings | bar: 2024-05-28 5 to 2024-05-28 8
Sauvegarde des jeux de settings | bar: Mercredi 1 to Mercredi 4
Implémenter la page "Véhicule" | bar: 2024-05-29 5 to 2024-05-29 8
Implémenter la page "Road" | bar: Vendredi 1 to Vendredi 4
Implémenter la page "Crossroad" | bar: 2024-05-31 5 to 2024-05-31 8
Implémenter la page "TrafficLights" | bar: Lundi 1 to Lundi 4
Implémenter la page "Simulation" | bar: 2024-06-03 5 to 2024-06-03 8
Affichage des voitures et routes | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Simulation de véhicule sur une ligne droite | bar: 2024-06-04 5 to 2024-06-04 8
Simulation voiture change de route | bar: Mercredi 1 to Mercredi 4
Simulation des carrefours | bar: 2024-06-05 5 to 2024-06-05 8
Amélioration esthétique | bar: Jeudi 1 to Jeudi 4
Tests
Test de l'application | bar: 2024-06-06 5 to 2024-06-06 8
Autre
Visite / Présentation / Rendez-vous | bar: Mardi 3; Mercredi 3; Mardi 4
Non présent |  |  | Lundi 1: En suède; Vendredi 1: En suède
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
Note on H4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci