## Journal
Projet : Road Traffic Simulator
Kuci Elvin |  |  | 148477
Documentation
Date | Travail effectué |  | Temps | Conception, Implémentation, ...
|  |  | [H.h] | Rendez-vous, Présentation, …
2024-05-21 | Documentation |  | 1.5 | Problème
| Séquence système |  | 1 | Solution
| Rendez-vous Erasmus |  | 1
| Discussion chef de projet | Utilisation de termes précis sur l'entrièrtée de la documentation. Décision des diagrammes d'activité à réaliser (Se connecter, éxecuter la simulation, sauvegarder les paramètres) | 0.5
1.5
| Modèle relationnel |  | 0.5
| Problème N°1: Maquette édition feux | Je ne suis vraiment pas sûr de comment créer une UI permettant d'éditer les feux de signalisations. | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
J'ai assez bien avancé sur l'analyse. Je sens que les diagrammes ne seront pas un gros problème pour ce projet et ça me donne confiance!
2024-05-22 | Solution N°1: Maquette édition feux | J'ai tester quelques solutions et brainstorm des idées à la maison. | 1
| Documentation |  | 1
| Préparation à la visite |  | 0.5
| Première visite des experts | Ne pas oublier d'écrire les backups dans la doc Format de la présentation: 15 - 20min = Présentation 5 - 10min = Démonstration 6 questions | 0.5
| Discussion chef de projet | Confirmation que la première visite c'est bien passée. Proposition d'une téchnique de rédaction pour la documentation | 0.5
| Correction du diagramme séquence système |  | 1
| Diagramme de classe |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
C'étais une très bonne journée et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la suite du projet. J'ai eus du mal à commencer la journée car j'étais un peu stressé de rencontrer les experts.
2024-05-23 | Documentation
| Diagramme de classe |  | 3
| Diagrammes de séquence d'interaction |  | 2.5
| Diagrammes d'activités |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
2024-05-24 | Documentation |  | 4.5
| Discussion chef de projet | Décisions: - Ajouter la vitesse de la simulation paramétrable (mon idée) - Corriger le diagramme de classe maintenant et faire un reverse à la fin | 1
| Correction des schémas d'après la discussion ci-dessus |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
J'ai bien avencé sur la documentation aujourd'hui et la totalité des diagrammes sont corrigé et confirmer. Je suis un peu en retard sur l'implémentation mais une demi journée n'est pas dramatique!
2024-05-27 | Implémenter la DB |  | 1
| Préparer les requêtes de la DB |  | 2.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
2024-05-28
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2024-05-29
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
2024-05-30
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 34
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !