## Journal
Projet : Road Traffic Simulator
Kuci Elvin |  |  | 148477
Documentation
Date | Travail effectué |  | Temps | Conception, Implémentation, ...
|  |  | [H.h] | Rendez-vous, Présentation, …
2024-05-21 | Documentation |  | 1.5 | Problème
| Séquence système |  | 1 | Solution
| Discussion chef de projet | Utilisation de termes précis sur l'entrièrtée de la documentation. Décision des diagrammes d'activité à réaliser (Se connecter, éxecuter la simulation, sauvegarder les paramètres) | 0.5
1.5
| Modèle relationnel |  | 0.5
| Problème N°1: Maquette édition feux | Je ne suis vraiment pas sûr de comment créer une UI permettant d'éditer les feux de signalisations. | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 6.5
J'ai assez bien avancé sur l'analyse. Je sens que les diagrammes ne seront pas un gros problème pour ce projet et ça me donne confiance! J'ai eu un rendez-vous avec Erasmus d'une heure.
2024-05-22 | Solution N°1: Maquette édition feux | J'ai tester quelques solutions et brainstorm des idées à la maison. | 1
| Documentation |  | 1
| Préparation à la visite |  | 0.5
| Première visite des experts | Ne pas oublier d'écrire les backups dans le doc Format de la présentation: 15 - 20 min = Présentation 5 - 10 min = Démonstration 6 questions | 0.5
| Discussion chef de projet | Confirmation que la première visite c'est bien passée. Proposition d'une technique de rédaction pour la documentation | 0.5
| Correction du diagramme séquence système |  | 1
| Diagramme de classe |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
C'était une très bonne journée et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la suite du projet. J'ai eu du mal à commencer la journée car j'étais un peu stressé de rencontrer les experts.
2024-05-23 | Documentation
| Diagramme de classe |  | 3
| Diagrammes de séquence d'interaction |  | 2.5
| Diagrammes d'activités |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
/ La réfection personnelle de cette journée a été réalisée le 28.05.2024 / Journée plutôt satisfaisante, un bon nombre de diagrammes ont été réalisé aujourd'hui
2024-05-24 | Documentation |  | 4.5
| Discussion chef de projet | Décisions: - Ajouter la vitesse de la simulation paramétrable (mon idée) - Corriger le diagramme de classes maintenant et faire un reverse à la fin | 1
| Correction des schémas d'après la discussion ci-dessus |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
J'ai bien avancé sur la documentation aujourd'hui et la totalité des diagrammes sont corrigés et confirmé. Je suis un peu en retard sur l'implémentation mais une demi-journée n'est pas dramatique!
2024-05-27 | Implémenter la DB |  | 1
| Préparer les requêtes de la DB |  | 2.5
| Correction du journal | La partie "réalisation" était trop différente de la vraie réalisation maintenant que l'analyse et les conceptions sont faites! | 0.5
| Créer la base de l'application |  | 2
| Problème N°2: JDBC et NetBeans | Impossible de lier l'application avec le driver JDBC. NetBeans ne prend pas en compte le nouveau package de Maven et l'installation manuelle ne fonctionne pas non plus. | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
/ La réfection personnelle de cette journée a été réalisée le 28.05.2024 / La première partie de l'implémentation m'a pris plus de temps que prévu, additionnellement j'ai eus le problème avec NetBeans et je suis assez frustré. Mais à part cela, tous se passent relativement bien!
2024-05-28 | Solution N°2: JDBC et NetBeans | Un collègue m'a recommandé d'installer Intelij IDEA (Community Éditions) et ceci à régler tous les problèmes. Finalement je vais continuer le projet avec cet IDE Mon chef de projet valide ce changement. | 1
| Création de la page de connection |  | 3
| Deuxième visite des experts | Modification de certains diagrammes, encourager à utiliser les mêmes noms dans tous les diagrammes, regrouper les feux de signalisation pour la version du TPI, modification de la date de la présentation (14/06 10h15 A32), informations à propos du WebSumarry et demande d'envoyer le planning et le journal ce vendredi midi. | 1
| Gestion de la création de compte |  | 1.5
| Gestion de la connection à un compte |  | 1
| Gestion des pop-up |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8.5
Aujourd'hui était une bonne journée de développement mais j'ai senti que je travaillais beaucoup plus lentement sans musique. Je penserai à prendre mes écouteurs demain !
2024-05-29 | Gestion multi-vue |  | 1
| Création de la page de simulation |  | 4
| Création des beans |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
J'ai commencer à avencer dans la partie intéressante du projet mais je sens que je n'avance pas aussi rapidement que ce qui est prévu sur le planning. Mis à part cela, tout se passe bien! Départ à 16h due à un congé le 30 Mai.
2024-05-30 | Création des beans |  | 1
| Affichage à l'écran |  | 3
| Ajout de la gestion du zoom (pixel/m) |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J’ai eu beaucoup de mal à me concentrer et j’avais mal au crâne. C’était une journée productive qu'à partir de l’après-midi.
| Affichage des voitures |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 62.5
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !