## Journal
Projet : Road Traffic Simulator
Kuci Elvin |  |  | 148477
Documentation
Date | Travail effectué |  | Temps | Conception, Implémentation, ...
|  |  | [H.h] | Rendez-vous, Présentation, …
2024-05-21 | Documentation |  | 1.5 | Problème
| Séquence système |  | 1 | Solution
| Discussion chef de projet | Utilisation de termes précis sur l'entrièrtée de la documentation. Décision des diagrammes d'activité à réaliser (Se connecter, éxecuter la simulation, sauvegarder les paramètres) | 0.5
1.5
| Modèle relationnel |  | 0.5
| Problème N°1: Maquette édition feux | Je ne suis vraiment pas sûr de comment créer une UI permettant d'éditer les feux de signalisations. | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 6.5
J'ai assez bien avancé sur l'analyse. Je sens que les diagrammes ne seront pas un gros problème pour ce projet et ça me donne confiance! J'ai eus un rdv avec Erasmus d'une heure.
2024-05-22 | Solution N°1: Maquette édition feux | J'ai tester quelques solutions et brainstorm des idées à la maison. | 1
| Documentation |  | 1
| Préparation à la visite |  | 0.5
| Première visite des experts | Ne pas oublier d'écrire les backups dans la doc Format de la présentation: 15 - 20min = Présentation 5 - 10min = Démonstration 6 questions | 0.5
| Discussion chef de projet | Confirmation que la première visite c'est bien passée. Proposition d'une téchnique de rédaction pour la documentation | 0.5
| Correction du diagramme séquence système |  | 1
| Diagramme de classe |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
C'étais une très bonne journée et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la suite du projet. J'ai eus du mal à commencer la journée car j'étais un peu stressé de rencontrer les experts.
2024-05-23 | Documentation
| Diagramme de classe |  | 3
| Diagrammes de séquence d'interaction |  | 2.5
| Diagrammes d'activités |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
/ La réfléction personnelle de cette journée à été réalisé le 28.05.2024 / Journée plutôt satifaisante, un bon nombre de diagrammes ont été réalisé aujourd'hui
2024-05-24 | Documentation |  | 4.5
| Discussion chef de projet | Décisions: - Ajouter la vitesse de la simulation paramétrable (mon idée) - Corriger le diagramme de classe maintenant et faire un reverse à la fin | 1
| Correction des schémas d'après la discussion ci-dessus |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
J'ai bien avencé sur la documentation aujourd'hui et la totalité des diagrammes sont corrigé et confirmer. Je suis un peu en retard sur l'implémentation mais une demi journée n'est pas dramatique!
2024-05-27 | Implémenter la DB |  | 1
| Préparer les requêtes de la DB |  | 2.5
| Correction du journal | La partie "réalisation" était trop differente de la vrai réalisation maintenant que l'analyse et la conceptions sont fait! | 0.5
| Créer la base de l'application |  | 2
| Problème N°2: JDBC et NetBeans | Impossible de lier l'application avec le driver JDBC. Netbeans ne prend pas en compte le nouveau package de Maven et l'installation manuelle ne fonctionne pas non-plus. | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7.5
/ La réfléction personnelle de cette journée à été réalisé le 28.05.2024 / La première partie de l'implémentation m'a pris plus de temps que prévu, additionellement j'ai eus le problème avec NetBeans et je suis assez frustré. Mis à part cela, tous se passe relativement bien!
2024-05-28 | Solution N°2: JDBC et NetBeans | Un collègue m'a recommander d'installer Intelij IDEA (Community Edition) et ceci à régler tous les problèmes. Finalement je vais continuer le projet avec cet IDE Mon chef de projet valide ce changement. | 1
| Création de la page de connection |  | 3
| Deuxième visite des experts | Modification de certains diagrammes, encorager à utiiser les mêmes noms dans tous les diagrammes, regrouper les feux de signalisation pour la version du TPI, modification de la date de la présenation (14/06 10h15 A32), informations à propos du WebSumarry et demande d'envoyer le planning et le journal ce vendredi midi | 1
| Gestion de la création de compte |  | 1.5
| Gestion de la connection à un compte |  | 1
| Gestion des pop-up |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8.5
Aujourd'hui était une bonne journée de développement mais j'ai senti que je travaillais beaucoup plus lentement sans musique. Je penserai à prendre mes écouteurs demain !
2024-05-29 | Gestion multi-vue |  | 1
| Création de la page de simulation |  | 4
| Création des beans |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
J'ai commencer à avencer dans la partie intéressante du projet mais je sens que je n'avance pas aussi rapidement que ce qui est prévu sur le planning. Mis à part cela, tout se passe bien! Départ à 16h due à un congé le 30 Mai.
2024-05-30 | Création des beans |  | 1
Affichage à l'écran
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 53.5
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !