## Planning
Projet : Road Traffic Simulation
Kuci Elvin | 148477 |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2024-05-06 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-22 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-24 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-05-27 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-05-28 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-05-29 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-05-30 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-05-31 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2024-06-06 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2024-06-14 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation | En cours |  | Jeudi 1: Férié - Ascension; Jeudi 3: x; 2024-05-17 5: x; 2024-05-17 8: x; Lundi 1: Chômé - Penthecôte; Mardi 1: x; 2024-05-21 6: x; Mercredi 1: x; Vendredi 1: x; Vendredi 2: x; Vendredi 3: x; 2024-05-24 8: x; 2024-05-27 5: x; Jeudi 1: Férié - Fête Dieu
Travaux préparatoires
Installation des outils de développement | Terminé | bar: Jeudi 1 to Jeudi 2
Test technologique | Terminé | bar: Jeudi 3 to 2024-05-17 8
Analyse
Créer le diagramme use-case | Terminé | bar: 2024-05-17 6; Mardi 1; 2024-05-24 6
Créer le diagramme séquence système | Terminé | bar: Mardi 2; 2024-05-22 5; 2024-05-24 6
Créer le diagramme d'activités | Terminé | bar: Mardi 3 to 2024-05-21 6; Jeudi 4 to 2024-05-23 5; 2024-05-24 6
Conception
Créer les diagrammes de séquence d'interaction | Terminé | bar: 2024-05-21 7 to Mercredi 2; 2024-05-23 6 to 2024-05-23 8
Créer le modèle relationnel de la DB | Terminé | bar: 2024-05-21 7; Mercredi 4 to 2024-05-22 8
Créer les maquettes | Terminé | bar: 2024-05-21 8; Mercredi 2; Mercredi 4; Jeudi 1 to Jeudi 4
Créer diagramme de classes | Terminé | bar: 2024-05-22 6 to Jeudi 3; 2024-05-23 5 to 2024-05-23 8
Planifier les tests fonctionnels | Terminé | bar: Vendredi 1 to Vendredi 4
Implémentation / Réalisation
Implémenter la DB | Terminé | bar: 2024-05-24 5 to Lundi 1
Préparer les requêtes pour la DB | Terminé | bar: Lundi 1 to Lundi 4
Créer la base de l'app | Terminé | bar: 2024-05-27 5 to 2024-05-27 6
Créer la vue de connexion | Terminé | bar: 2024-05-27 7 to Mardi 1
Implémenter la création de compte | Terminé | bar: Mardi 1 to Mardi 3; 2024-05-28 5
Implémenter la connexion | Terminé | bar: 2024-05-28 5 to 2024-05-28 8
Créer la vue de simulation | Terminé | bar: 2024-05-28 7 to 2024-05-29 5
Créer les beans | Terminé | bar: Mercredi 1 to Mercredi 4; 2024-05-29 6 to 2024-05-29 8; Vendredi 1
Affichage des éléments à l'écran | Terminé | bar: 2024-05-29 5 to 2024-05-29 8; Vendredi 2 to Vendredi 4; Lundi 1 to Lundi 2
Implémenter les params globaux | En cours | bar: Vendredi 1 to 2024-05-31 8
Implémenter les params des beans | bar: 2024-05-31 5 to 2024-05-31 8
Implémenter déplacement véhicules sans gestion des distances | En cours | bar: Lundi 1 to Lundi 4
Implémenter déplacement véhicules avec gestion des distances | bar: 2024-06-03 5 to 2024-06-03 8
Implémenter logique des carrefours | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Ajout du random des véhicules | bar: 2024-06-04 5 to 2024-06-04 8
Ajout du temps de réaction | bar: Mercredi 1 to Mercredi 4
Tests
Test de l'application | bar: 2024-05-24 5; 2024-06-05 5 to 2024-06-05 8
Autre
Finalisation du projet | bar: Jeudi 1 to 2024-06-06 8
Visite / Présentation / Rendez-vous | bar: Mercredi 3; Mardi 4
Non présent |  |  | Lundi 1: En suède; Vendredi 1: En suède
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci ! | bar: Lundi 1 to 2024-05-08 8; Vendredi 1 to 2024-05-17 8; Mardi 1 to 2024-05-29 8; Vendredi 1 to 2024-06-06 8
Note on H4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci